## Estimación
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número de Versión | Acción (C,M) | Fecha de Acción | Resumen de Cambios | Responsable de la Acción | Observaciones
1 | C | 2025-05-07 |  | Kevin José Cáceres Hernández . Daniel Cerinza Paez. Andrea Sofia Rojas Parra
C= Creación, M= Modificación
Fecha inicio | 2025-05-07
Fecha Final
Analista de diseño
Analista de ejecución
Dedicación diaria en horas | 8
Información del Requerimiento
Nombre de Proyecto |  |  | SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS WASSI
Nombre del Requerimiento |  |  | Requerimiento para parametrizar el tope del numero de deudores que debe tener un asesor
Lider de calidad |  |  | Andrea Sofia Rojas Parra
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PRUEBAS
PLANEACIÓN | [5 empty] | 13 | Fecha Inicial | Fecha Final
Revisión, Estudio y Análisis de objetivo del proyecto | [5 empty] | 2
Reunión de Socialización del requerimiento | [5 empty] | 0.5
Estimación de tiempos | [5 empty] | 0.5
Elaboración plan de pruebas | [5 empty] | 9
Reunión de contextualización entrega del desarrollo | [5 empty] | 2
Ajustes al Plan de Pruebas | [5 empty] | 0.5
DISEÑO | [5 empty] | 7 | Fecha Inicial | Fecha Final
Diseño de los casos de pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 6
Ajustes de los casos de pruebas | [5 empty] | 1
EJECUCIÓN | [5 empty] | 29.75
Ciclo 1 | [5 empty] | 23.25 | Fecha Inicial | Fecha Final
Modulo autenticacion y acceso
CP001 | [5 empty] | 1
CP002 | [5 empty] | 1
CP003 | [5 empty] | 0.5
CP004 | [5 empty] | 0.5
Modulo de Pedidos
CP005 | [5 empty] | 5
CP006 | [5 empty] | 1
CP007 | [5 empty] | 1
Modulo de confirmacion de pedido
CP008 | [5 empty] | 1
Modulo administracion pedidos
CP009 | [5 empty] | 1
CP010 | [5 empty] | 1
CP011 | [5 empty] | 1
CP012 | [5 empty] | 1
CP013 | [5 empty] | 1
CP014 | [5 empty] | 1
CP015 | [5 empty] | 1
Modulo de produccion
CP016 | [5 empty] | 1
CP017 | [5 empty] | 1
CP018 | [5 empty] | 1
CP019 | [5 empty] | 1
Modulo de notificaciones
CP020 | [5 empty] | 0.5
Ejecución de los casos de Pruebas:Requerimiento | [5 empty] | 2.25
Ciclo 2 | [5 empty] | 2 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas | [5 empty] | 0
Ejecución de casos de Pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 2
REGRESIÓN | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Ejecución de Pruebas : Requerimiento | [5 empty] | 2
Adecuación de Evidencias: Requerimiento | [5 empty] | 2
SMOKE TEST | [5 empty] | 0.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Smoke Test Módulo: Requerimiento | [5 empty] | 0.5
GESTIÓN | [5 empty] | 15.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Reuniones | [5 empty] | 14
Gestión de correos | [5 empty] | 0.5
Elaboración de Informes | [5 empty] | 1
ENTREGA Y CIERRE | [5 empty] | 1.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Análisis de Resultados | [5 empty] | 0.5
Elaboración y Entrega de Certificado de Pruebas | [5 empty] | 0.5
Actualización del Repositorio | [5 empty] | 0.5
TOTAL ESTIMACIÓN | [5 empty] | 66.75
[5 empty] | TOTAL DIAS |  | 9